|  |  |
| --- | --- |
| UBND XÃ HẢI DƯƠNG**BCĐPCD COVID-19**Số: 382/KH-BCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 02 tháng 11năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai tiêm Vacxin Verocell tại xã Hải Dương**

Căn cứ Công văn số 9780/UBND-CN ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccin phòng COVID-19. Ban PCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Hải Dương xây dựng kế hoạch tiêm vacxin phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 18 tuổi đến 59 tuổi trên địa bàn cụ thể như sau:

# I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM

 **1. Đối tượng:**

Tất cả công dân trên địa bàn xã Hải Dương đủ từ 18 tuổi đến 59 tuổi chưa được tiêm mũi 1 (theo thống kê từ cơ sở là: 2.738người )

 **2. Thời gian:** Từ ngày 04/ 11/2021 đến hết ngày 07/ 11/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số****TT** | **Thôn** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
| 1 | Thôn Thai Dương Hạ Trung | Ngày 04/11/2021 | \*Buổi sáng từ 07h 30 phút đến 12h\*Buổi chiều từ 13h đến 18h;\*Ngày 7/11 Tiêm vét |
| 2 | Thôn Thai Dương Hạ Nam | Ngày 04/11/2021 |
| 3 | Thôn Thai Dương Hạ Bắc | Ngày 05/11/2021 |
| 4 | Thôn Thai Dương Thượng Đông | Ngày 05/11/2021 |
| 5 | Thôn Thai Dương Thượng Tây | Ngày 06/11/2021 |
| 6 | Thôn Vĩnh Trị | Ngày 06/11/2021 |

**3. Địa điểm:** Nhà văn hóa xã Hải Dương**.**

 **II. BỐ TRÍ NHÂN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG**

***1. Quét thẻ QR:*** bố trí 2 người ( UBND xã điều người)

***2. Nhập máy mũi tiêm vào phần mềm tiêm chủng:*** Đoàn thanh niên phụ trách.

Bố trí 6 máy, 12 Đoàn viên Thanh niên biết sử dụng vi tính thành thạo, có Wifi (Dược sĩ Diếp hướng dẫn ban đầu )

 ***3. Photo các biểu mẫu:*** tiêm chủng vaccin, giấy đăng ký đồng ý tiêm vaccin, giấy mời (Đ.c Bình VP phụ trách).

 ***4. Bàn tiếp nhận phiếu tiêm chủng:*** 5 người ( UBND xã điều người )

 ***5. Phân luồng, giữ trật tự, tiếp đón:*** 10 người (Giao trách nhiệm công an, quân sự bố trí lực lượng );

 ***6. Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu vào khám sàng lọc:*** 6 người ( trẻ, chữ rõ nét )UBND xã điều người;

 ***7. Bàn đọc người vào tiêm chủng:*** 2 người

 ***8. Trả phiếu tiêm chủng sau tiêm:*** 2 người ( UBND điều người đọc micro hoặc loa tay )

***9. Lãnh đạo điều hành:***

Ông: Nguyễn Hận: – Bí thư Đảng ủy xã

Ông: Phạm Văn Bái: Phó BTTT Đảng ủy , CT. HĐND xã

Ông: Lê Xuân Hướng– Chủ tịch UBND xã – TBCĐ PCD Covid-19

Ông: Huỳnh Bảo- Phó CT UBND xã – PTBCĐ PCD covid-19 - Phụ trách, điều hành công tác tiêm Vacxin.

Ông: Nguyễn Hữu Dảnh – PCT. UBND xã- PTBCĐ PCD covid-19 - Phụ trách, điều hành công tác hậu cần.

Ông: BS. Phạm Văn Khảm- Trưởng trạm y tế xã - PTBCĐPCD covid-19 - Phụ trách chuyên môn.

Ông: Nguyễn Văn Phiến- Chủ tịch Hội ND xã

Bà: Trần Thị Tâm- Chủ tịch hội LHPN xã

Ông: Hoàng Thanh Quang-Trưởng công an xã phụ trách công tác phân luồng, bảo vệ trật tự.

Ông: Lê Văn Vũ – CHT. BCH. QS phụ trách công tác phân luồng, bảo vệ trật tự

Bà: Trần Thị My Na - CC.VH-XH - lập danh sách đối tượng tiêm, sau tiêm

Ông Huỳnh Trọng Bình: CC VP-Thống kê báo cáo

Ngoài ra còn có nhân lực chuyên môn y tế (Trung tâm y tế bố trí ).

***10. Bố trí tiêm chủng như sau:***

+ Bàn tiêm: 2 bàn, mỗi bàn 3 người x 2 = 6 người. (xin TTYT hỗ trợ 1 bác sỹ, 1 cán bộ tiêm và 1 cán bộ theo dõi sau tiêm/1 bàn tiêm).

+ Tổ cấp cứu: 3 người (TTYT bố trí )

**III. VẬN CHUYỂN VACCIN:**

Điều 01 xe nhận và trả bơm kim tiêm, vaccin ( UBND xã )

Buổi sáng 06h30 phút nhận tại 152 Phan Đình Phùng và thời gian trả vaccin vào buổi tối sau khi kết thúc tiêm chủng.

**IV.VẬT DỤNG,TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT**

( Trạm y tế lập bảng dự trù riêng- bộ phận hậu cần UBND xã mua sắm)

 In bảng hướng dẫn theo từng khu vực: khu vực nhập dữ liệu, khu vự theo dõi sau tiêm, khu vực đo huyết áp, khu vực nộp phiếu, khu vực tiếp nhận phiếu, khu vực kê khai thông tin, khu vực cấp phiếu xác nhận (1 bảng x 4 bàn tiêm).

 **V. CÔNG TÁC PHỤC VỤ HẬU CẦN**

+ Rạp để người dân đến đợi trước tiêm và TD sau tiêm 200 ghế ngồi(giao trách nhiệm Đ.c Vũ hợp đồng).

 **+** Bảng dự trù vật tư, trang thiết bị (có đề xuất riêng).

 + Hỗ trợ kinh phí, cơm trưa, cơm tối, nước, sữa, cho lực lượng cán bộ phục vụ tiêm chủng riêng lực lượng y tế (42 người).

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của xã, Trạm Y tế có kế hoạch phối hợp thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- TTYT TP Huế;- Đảng ủy, HĐND (để báo cáo);- Các CT, PCT xã;- Các ban, ngành, đoàn thể xã;- 6 trưởng thôn;- Lưu: VT. | **TM. BAN CHỈ ĐẠO COVDI-19** **TRƯỞNG BAN****CHỦ TỊCH UBND XÃ****Lê Xuân Hướng** |