|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ HẢI DƯƠNG**Số: 56/KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Xây dựng khu tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân trở về**

**từ các vùng có dịch Covid-19 tại xã Hải Dương**

 **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

 *Thực hiện Công văn số 6020/UBND-GD ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phương án thành lập cơ sở cách ly dân sự cấp xã;*

 *Căn cứ kế hoạch số 4490/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Huế, Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân của thành phố hế và cấp phường xã;*

 *Căn cứ vào tình hình thực tiễn trên địa bàn xã về khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng do công dân trở về từ các vùng có dịch; các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh.*

 **II. MỤC TIÊU**

 Tổ chức cách ly trong thời gian 14 ngày đối với công dân trở về từ các vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên địa bàn.

 **III. YÊU CẦU**

 - Chủ động, chuẩn bị tích cực đầy đủ mọi mặt với khả năng cao nhất, hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy, chỉ đạo điều hành kịp thời, thống nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 - Hạn chế tối đa khả năng lây lan cho các lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

 **IV. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN**

 Trường Tiểu học&THCS Hoàn Kim Hoán (cơ sở hai ở thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Dự kiến bảo đảm số người cách ly 50 – 60 người.

 **V. THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ**

 **1. Thành phần**: Lực lượng Quân sự, Công an, Trạm Y Tế, các cơ quan Ban,ngành, đoàn thể xã và các lực lượng bảo đảm khác.

 **2. Nhiệm vụ:**

 + Chuẩn bị đầy đủ mọi cơ sở vật chất, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực cách ly.

 + Bố trí, bảo đảm nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, làm việc cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly và công dân cách ly theo đúng quy định của trên.

 + Tiếp nhận công dân trở về từ các vùng có dịch cách ly tại địa bàn xã, các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh.

 + Quản lý chặt chẽ công dân cách ly, tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt tại khu vực được cách ly.

 + Theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe của các công dân cách ly tập trung *(thời gian mỗi công dân cách ly 14 ngày)*.

 + Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các thôn để phối hợp tiếp tục theo dõi, quản lý.

 **3. Bố trí các nhà bạt bên hgoài khu cách ly: *Vị trí xuống xe sát khuẩn ---> Đo thân nhiệt ---> Kê Khai y tế ---> Cấp phát quân tư trang, nhu yếu phẩm***

**VI. CÁC MẶT BẢO ĐẢM**

 **1. Theo dõi, chăm sóc y tế**

 - Tổ chức tiếp nhận, theo dõi thời gian 14 ngày tại khu cách ly, bố trí các Tổ y tế trực thường xuyên tại khu vực tiếp nhận, khu vực cách ly, tiến hành khám, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe cho các đối tượng hàng ngày được cách ly.

 - Phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ đối với người nhiễm bệnh để chuyển tuyến điều trị theo phân tuyến theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

 - Thăm khám, điều trị ban đầu các bệnh thông thường của công dân trong quá trình cách ly.

 - Tuyên truyền vận động những người được cách ly; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

 *\* Lưu ý: Nếu tiếp nhận nhiều đợt, mỗi đợt phải bố trí theo dõi cách ly tại vị trí riêng.*

 - Bảo đảm đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và hướng dẫn, tập huấn công tác chuyên môn cho nhiệm vụ phòng chống dịch *(có cả biện pháp bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp xúc với các nguồn dễ lây lan dịch bệnh).*

 **2. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt**

 - Bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cơ bản cần thiết *(chăn, màn, chiếu, gối, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm, xà phòng giặt, kem đánh răng…)* tại địa điểm cách ly. Bảo đảm giãn cách theo quy định: *Người cách người 2m.*

 - Bảo đảm ăn uống:

 + Do xã bảo đảm, chế độ ăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tổ chức cách ly trong vòng 14 ngày, được hưởng tiêu chuẩn, mức tiền ăn cơ bản 80.000đ/người/ngày.

 + Vị trí chế biến, nấu ăn: Cách khu cách ly công dân tối thiểu 100m

 + Hình thức chia ăn: Cán bộ khung và lực lượng phục vụ ăn tập trung tại một điểm, công dân cách ly tổ chức ăn bằng cơm hộp. *(Sau khi nấu ăn xong, cơm và thức ăn được chia vào hộp xốp, canh chia vào ly nhựa hoặc túi ni lông sau đó lực lượng tiếp tế đưa đến trước phòng ở của công dân).*

 **VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

 **1. Ban CHQS xã**

 - Tham mưu cho UBND xã và Ban chỉ đạo ban hành các kế hoạch, quyết định đủ các điều kiện để triển khai thành lập khu cách ly.

 - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thựchiện tốt việc thành lập khung tiếp nhận, cách ly công dân.

 - Tham mưu cho Đảng ủy, UBND và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung theo Hướng dẫn, tham mưu trong việc bảo đảm về nguồn ngân sách cho thực hiện các nhiệm vụ.

 - Chủ trì tham mưu thành lập khung quản lý, duy trì điều hành ở khu cách ly, hiệpđồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho việc tiếp nhận, quản lý ở khu cách ly

 - Phối hợp Trạm y tế xã trong việc chỉ đạo chuyên môn, bảo đảm vật tư y tế cho khu cách ly cấp xã sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn trong các trường hợp khẩn cấp, đồng thời sẵn sàng phương tiện để vận chuyển công dân khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh đến các điểm chữa trị theo quy định.

 - Phối hợp Công an xã, các thôn trong việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác canh phòng xử lý tình huống được phân công, làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho khu cách ly.

 **2. Trạm y tế xã**

 - Tiếp nhận, kê khai y tế, phân loại, phối hợp các lực lượng khác để bố trí cán bộ y tế theo dõi và chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho các đối tượng được cách ly, biên chế thường xuyên có mặt làm việc **02 Tổ** gồm: Tổ chức ứng trực hàng ngày *24/24* giờ luân phiên.

 - Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc men, hóa chất, vật tư y tế để cấp cứu, xử lý các bệnh thông thường, phun thuốc khử khuẩn phòng chống lây nhiễm chéo, tổ chức vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị theo phân tuyến, chuẩn bị tốt cho tất cả các phương án xảy ra trong khu cách ly.

 - Bố trí phòng khám, theo dõi các công dân tại điểm cách ly:

 + 01 phòng làm việc/thường trực có bàn làm việc, máy vi tính, tủ đựng thuốc, dụng cụ y tế và khám ban đầu: 02 giường bệnh.

 + 01 phòng theo dõi người bệnh và cách ly trường hợp phát hiện ca bệnh nghi ngờ có 02 giường bệnh.

 - Lập danh sách cán bộ tham gia tại khung cách ly của các Đoàn thể, bộ phận qua UBND xã *(mỗi bộ phận từ 05-15 đ/c)*.

 **3. Công an xã**

 - Quản lý, tổng hợp số lượng công dân trở về từ các vùng có dịch trên địa bàn, thông báo thông tin cá nhân, số lượng, thời gian, địa điểm công dân đến địa bàn cho Trạm y tế, Ban CHQS xã;

 - Chủ trì đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra canh gác bên ngoài khu cách ly, phối hợp với khung quản lý sẵn sàng lực lượng xử lý tốt các tình huống xảy ra trong khu vực cách ly.

 - Báo cáo Công an thành phố Huế sử dụng xe bán tải trên địa bàn xã *(nếu có)* để vận chuyển bảo đảm các mặt về công tác chuẩn bị khu cách ly và thực hiện một số nhiệm khác.

 **4. Các trường học trên địa bàn xã *(TH và THCS Hoàn Kim Hoán, Tiểu học Thái Dương, trường Mầm non).***

 - Các trường: Báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố trưng dụng cơ sở, vật chất của nhà trường để hỗ trợ thêm cho khu cách ly.

 - Trường TH và THCS Hoàng Kim Hoán:

 + Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan của xã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường để bàn giao cho khung quản lý.

 + Cử 03- 05 đồng chí cán bộ tham gia khung cách ly *gửi danh sách qua UBND xã.*

 **5. Bộ phận Kế toán ngân sách xã**

 Phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiếp nhận công dân trở về từ các vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh cách ly trên địa bàn xã.

 **6. Bộ phận Văn hóa thông tin xã**

 - Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 - Phối hợp Ban CHQS xã chuẩn bị hệ thống biển bản hướng dẫn, nội quy quy định, hệ thống âm thanh, điện chiếu sáng sinh hoạt tại khu cách ly.

 **7. Bộ phận Văn phòng thống kê, địa chính xây dựng xã**

 - Chủ động liên hệ các bộ phận, đơn vị chuyên môn để:

 + Thu gom rác thải tại khu vực cách ly.

 + Sẵn sàng khắc phục sự cố về nước, điện.

 + Sẵn sàng xử lý các tình huống về hệ thống mạng Wifi, Camera giám sát tại khu vực cách ly.

 **8. Các Ban, ngành đoàn thể xã**

 - Phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

 - Hội phụ nữ xã chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan bảo đảm phục vụ nấu ăn cho khu cách ly. Lập danh sách **05- 15** hội viên, gửi danh sách qua UBND xã.

 - Đoàn thanh niên xã điều động Đoàn viên vệ sinh khu vực cách ly trước khi đi vào hoạt động và phối hợp với Hội phụ nữ bảo đảm ăn cho khu cách ly. Lập danh sách **05-15** đoàn viên, thanh niên gửi danh sách qua UBND xã.

 **VIII. KINH PHÍ BẢO ĐẢM**

 Bộ phận Kế toán ngân sách xã phối hợp với Ban CHQS xã xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho khu cách ly./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:- Thành ủy, HĐND;UBND thành phố Huế;- BCĐ PC dịch thành phố Huế;- TV.Đảng ủy xã;- TT HĐND - UB MTTQVN xã;- CT, PCT UBND xã;- Các thành viên BCĐ PC dịch xã;- Các ban, ngành đoàn thể có liên quan;- Các Thôn;- Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Lê Xuân Hướng** |